## OT
Insérez dans cet onglet un screenshot de votre OT

## RACI
Lots | Guyomard - Cheffe de projet et Developpeuse | Cortez - Developpeur | Périaut - Responsable Developpement et Developpeur | Cécilien - Responsable Test et Developpeur | min | moy | max | Charges (en homme heure) | Remarques
Lot 1 : Analyse | R | [6 empty] | 12.5
Lot 1.1 : Note de cadrage |  |  | R |  |  |  |  | 4.75
Lot 1.1.1 : But |  | A | RA |  | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75
Lot 1.1.2 : Enjeux |  | A | RA |  | 1 | 2.25 | 2.5 | 2.0833
Lot 1.1.3 : Objectifs |  | A | RA |  | 0.5 | 2 | 3 | 1.9167
Lot 1.1.4 : Faisabilité |  | A | RA |  | 1.25 | 2 | 3 | 2.0417
Lot 1.2 : SEL |  | RC | C |  |  |  |  | 7.75
Lot 1.2.1 : SEL chapitre 1 | A | R |  | A | 1.5 | 2.25 | 3 | 2.25
Lot 1.2.2 : SEL chapitre 2 | A | R |  | A | 4 | 5.5 | 7 | 5.5
Lot 2 : Conception |  | R | [5 empty] | 12.5667
Lot 2.1 : Architecture logicielle | R | [6 empty] | 2.7
Lot 2.1.1 : Elaboration du diagramme UML | RA |  | A |  | 1 | 2 | 4 | 2.1667
Lot 2.1.2 : Elaboration du graphe des contraintes d'intégrité référentielles | RA |  | A |  | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.53333
Lot 2.2 : Visualisation de l'interface |  |  |  | R |  |  |  | 8.3667
Lot 2.2.1 : Charte graphique |  | A |  | RA | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 1.3333
Lot 2.2.2 : Maquettage visuel |  | A |  | RA | 2 | 3.5 | 8 | 4
Lot 2.2.2 : Maquettage ergonomique |  | A |  | RA | 1.2 | 3 | 5 | 3.0333
Lot 2.3 : Stratégie des tests |  | C | R | C |  |  |  | 1.5
Lot 2.3.1 : Cahier de test | A |  | RA |  | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
Lot 3 : Développement |  |  | R |  |  |  |  | 12.3333
Lot 3.1 : Création de la Base de donnée |  |  | RC |  |  |  |  | 3
Lot 3.1.1 : Création des classes | A |  | RA |  | 2 | 3 | 4 | 3 | La classe client possède une fonction de tri (numéro de client, nom, ville). Le client ou l'abonné sera crée automatiquement lors d'une réservation (si besoin). La facture n'est pas crée lors d'une réservation.
Lot 3.2 : Création de l'interface |  |  |  | R |  |  |  | 5.1667
Lot 3.2.1 : Création des éléments d'interactions |  | A |  | RA | 3 | 5 | 8 | 5.1667
Lot 3.3 : Mise en place du contrôleur |  | RA |  | A | 3 | 4 | 6 | 4.1667
Lot 4 : Test |  |  |  | R |  |  |  | 11.0333
Lot 4.1 : Tests de la base de donnée |  |  | RC |  |  |  |  | 2.1333
Lot 4.1.1 : Création d'une réservation d'un client | A |  | RA |  | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.53333 | Le client ou l'abonné sera crée automatiquement si besoin. La facture n'est pas crée
Lot 4.1.2 : Création d'un abonné | A |  | RA |  | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.53333
Lot 4.1.3 : Création d'un client | A |  | RA |  | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.53333
Lot 4.1.4 : Création d'une réservation sans client | A |  | RA |  | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.53333
Lot 4.2 : Tests de l'interface |  |  |  | RC |  |  |  | 1.0667
Lot 4.2.1 : Vérification des éléments d'intéractions |  | A |  | RA | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.53333
Lot 4.2.2 : Vérifications des tris |  | A |  | RA | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.53333
Lot 4.3 : Résolution des problèmes | A | A | RA | A | 0 | 8 | 15 | 7.8333
[7 empty] | Total : | 48.4333 | Le client attend le projet pour le 06/08 au plus tard